ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Будущий учитель - учитель будущего»

МБОУ «Лебединская ОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общая информация** | | | | |
| 1. | Наименование федеральных проектов | «Учитель будущего» | | |
| 2. | Наименование региональных  проектов | «Учитель будущего» | | |
| 3. | Наименование регионального подпроекта | «Будущий учитель - учитель будущего» | | |
| 4. | Вид проекта | Школьный проект | Срок начала и окончания | 01.01.2024-30. 12.2026 |
| 5. | Администратор школьного  проекта | Сумцова Ольга Александровна, заместитель директора | | |
| 6. | Исполнители проекта | Руководители предметных ассоциаций, молодые педагоги, педагоги школы | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Связь с государственными программами Российской Федерации. Связь с государственными программами Омской области | Федеральные и региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего»  Государственная программа Омской области «Развития системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п Распоряжение МООО от 05.03.2018 № 534 «Об утверждении Концептуальной модели организации профориентационной работы со школьниками в системе образования Омской области»  План реализации Концептуальной модели организации профориентационной работы со школьниками в системе образовании Омской области, утвержденный распоряжением МООО от 02.04.2018 № 807 | |
| **II. Описание школьного проекта** | | | |
| 8. | Цель реализации школьного проекта | Создание условий для профессионального самоопределения школьников по выбору педагогических специальностей для работы в сфере современного образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли, для качественного воспроизводства молодых кадров для сферы образования посредством ведения профориентационной работы со школьниками профессиональными педагогическими сообществами | |
| 9. | Индикаторы школьного проекта | Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим специальностям в МБОУ «Лебединская ОШ» | Не менее 3 обучающихся в образовательных организациях (далее - ОО) - участниках внутреннего проекта |
| Количество школьников, обучающихся по программам внеурочной деятельности в соответствии с требованиями чемпионата WSRJ по педагогическим компетенциям  «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и др., а также по программам, регламентирующим детскую волонтерскую педагогическую деятельность в ОО | Не менее 3 обучающихся |
| Количество школьников, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий и получивших статус «ассистент учителя», «ассистент педагога» | Не менее 2 человек |
| 10. | Задачи школьного проекта | 1. Совершенствование форм профориентационной работы по профессиональному самоопределению обучающихся по педагогическим специальностям; 2. Подготовка педагогических кадров (в том числе молодых специалистов) для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности; 3. Создание механизмов профориентационной работы с использованием возможностей профессиональных педагогических сообществ. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Перечень ожидаемых результатов реализации школьного проекта | 1. Повышение престижа и интереса школьников к современной сфере образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли и увеличение количества школьников, мотивированных на поступление в образовательные организации профессионального образования на педагогические специальности 2. Вовлечение молодых педагогов в профориентационную работу со школьниками | | | |
| 12. | Срок реализации школьного проекта | Наименование этапа реализации школьного проекта | | Дата начала | Дата окончания |
| Школьный проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | | Сентябрь 2024 г | Июнь 2025г. |
| 1 этап. Определение условий, необходимых для реализации | | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 2 этап. Создание условий для реализации школьного проекта | | Ноябрь 2024г. | Декабрь 2024 г. |
| 3 этап. Практическая реализация школьного проекта | | Декабрь 2024 г. | Июнь 2025 г. |
| 13. | Основные риски реализации | Внутренние риски:   * психологическая неготовность педагогов, низкая мотивация для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности; * нехватка времени из-за высокой педагогической нагрузки. | Пути преодоления:   * включение вопроса об отборе педагогов для участия во школьном проекте, в ходе реализации школьного проекта и результатах участия в заседания предметных ассоциаций; * создание творческих групп, участвующих в мероприятиях школьного проекта; * проведение семинаров, тренингов. | | |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

«Будущий учитель - учитель будущего»

МБОУ «Лебединская ОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| **1 этап. Определение условий для реализации школьного проекта** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение школьного проекта  «Будущий учитель - учитель будущего» | январь-февраль  2024 года | Паспорт школьного проекта, план мероприятий школьного проекта | Заместитель директора школы по ВР, творческая группа |
| 1.2. | Представление концепции проекта руководителям, специалистам муниципальных органов управления образованием для разработки муниципальных проектов  «Будущий учитель - учитель будущего» | март 2024 года | Муниципальные подпроекты в соответствии с концепцией регионального подпроекта «Будущий учитель - учитель будущего» | Исполнители проекта по согласованию |
| 1.3. | Разработка и утверждение положений, регламентирующих отбор и наставничество обучающихся со стороны учителей-  предметников, а также присвоение статусов  «ассистент учителя»,  «ассистент педагога» | март 2024 года | Положение «Об отборе и наставничестве обучающихся в педагогической деятельности», Положение «О присвоение статуса «ассистент учителя», «ассистент педагога» | Заместитель директора |
| **2 этап. Создание условий для реализации школьного проекта** | | | | |
| 2.1. | Выявление школьников, проявивших интерес к  педагогической деятельности, ассоциациями учителей-  предметников и предоставление | апрель-май  ежегодно | Список обучающихся - претендентов на присвоение статусов «ассистент учителя», «ассистент педагога» | Руководители предметных ассоциаций |
|  | Разработка программ профессиональных проб для школьников по педагогическим специальностям | март-апрель  ежегодно | Разработаны программы профессиональных проб | Исполнители проекта |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности  педагогической направленности | До 20 сентября ежегодно | Программы внеурочной деятельности для подготовки обучающихся по педагогическим компетенциям  «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и др., а также регламентирующие детскую волонтерскую педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях | Руководители предметных ассоциаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Отбор педагогов, в том числе молодых специалистов, для работы в качестве участников проекта | апрель-май  ежегодно | Список учителей, педагогов дополнительного образования | Администрация школы |
| 2.3. | Создание специального раздела в плане профориентационной работы, отражающего практику работы с обучающимися по  формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному  самоопределению школьников по педагогическим специальностям | Октябрь 2024 года | Наличие специального раздела в плане профориентационной работы для содействия в профессиональном самоопределении школьников по педагогическим специальностям | Заместитель директора |
| 2.4. | Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для школьников | апрель  ежегодно | Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим специальностям | Исполнители проекта |
| 2.5. | Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности | Сентябрь 2024 года-  июнь 2025 года | Количество школьников, обучающихся по программам внеурочной деятельности в соответствии с требованиями педагогическим компетенциям  «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и др., а также по программам, регламентирующим детскую волонтерскую  педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях | Педагоги школы |
| 2.6. | Осуществление наставничества молодыми педагогами по привлечению школьников к педагогической деятельности | Сентябрь 2024 года-  июнь 2025 года | Количество школьников, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий,  разработавших электронные ресурсы для проведения занятий, онлайн- курсы для сверстников и взрослых и др. и получивших статус «ассистент учителя»,  «ассистент педагога» | Молодые педагоги |
|  | Участие школьников в конкурсе сочинений «Просто я хочу быть учителем» | Февраль 2025 года | Количество школьников, предоставивших сочинение для участия в конкурсе | Участники проекта, учителя русского языка и литературы |
|  | Реализация плана профориентационной работы, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению по педагогическим специальностям | 2024-2026 годы | Количество проведенных мероприятий. Использование новых форм профориентационной работы в практике образовательных организаций | Заместитель директора, социальный педагог, учителя -предметники |
|  | Организация встреч обучающихся с представителями образовательных организаций, реализующих подготовку среднего и высшего профессионального образования по педагогическим специальностям | ежегодно | Количество проведенных встреч /количество обучающихся, участвующих на встрече | Заместитель директора |
|  | Выявление и распространение лучших педагогических практик | постоянно | Банк лучших педагогических практик | Заместитель директора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 этап. Реализация школьного проекта** | | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга реализации проекта | По запросу Комитета по образованию | Отчет по результатам мониторинга | Заместитель директора школы |